Муниципальное казенное учреждение

«Амгинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Болугурская сельская библиотека – филиал №5

Создание пешеходной экскурсии

«История рядом с тобой»

Автор проекта: Егорова Марианна Иннокентьевна,

главный библиотекарь

Болугур

2021 г.

1. **Название проекта**: «История рядом с тобой»
2. **Краткое описание проекта**:

Пешеходные экскурсии становятся все более популярными вследствии ряда их особенностей: дают участникам экскурсии глубже изучить, ознакомить с памятниками истории и культуры, природными достопримечательностями, исследовать объекты, представить себя участником событий.

Данный проект «История рядом с тобой» разработан, чтобы заинтересовать молодое поколение (школьников) к пешеходной экскурсии и использование особенностей профессии экскурсовода. Реализуя данный проект мы создадим среду для воспитания у детей чувства прекрасного и уважения к историческому и культурному достоянию. Так же проект даст повышение туристической привлекательности не только села Болугур но и туристов и гостей, формирование позитивного имиджа сельских территорий.

Проект осуществим в рамках проекта «Радость чтения», по которой работает клуб для детей «Кэнчээри» при сельской библиотеки. Члены клуба учащиеся 7 класса БСОШ (классный руководитель Седалищева М.Л.).

В дальнейшем участники проекта смогут распространять приобретенные знания и что, не менее важно будут способствовать росту интереса к памятным местам, воспитанию патриотизма, развитие волонтерского движения, экологической культуры.

1. **Полное описание проекта, презентация проекта:**

Село Болугур Амгинского улуса самый большой наслег по численности населения в Амгинском районе, проживает 1406 жителей.

В нашем селе есть замечательные места, улицы названные в честь знаменитых людей с историческими событиями, природными достопримечательностями.

Расположены интересные культурно-исторические памятники, о которых дети очень мало знают. Любовь к Родине начинается именно с любви к малой родине. Благодаря пешеходной экскурсии дети узнают о памятных местах, знаменитых людей родного наслега, реализуют потребности в общении, воспитание чувства патриотизма и гордости за свое прошлое и настоящее. Основная цель работы проекта - создание пешеходного экскурсионного маршрута по родному селу,воспитание любви к родному наслегу средствами экскурсионно-образовательной деятельности. Для достижения цели проект решает несколько задач по организации мероприятий:

- расширить знания по истории родного наслега

-воспитание любви и интереса к родной земле и еѐ культурно-историческим достопримечательностям

-приобщение к практическому участию в сборе, хранении информации об объектах и улицах

-повысить культуру общения

-применение полученных знаний в социальной жизни села

В рамках проекта будет проведен сбор краеведческих материалов, беседы, опросы, разработка виртуальной экскурсии, путеводителя по памятным местам, познание детьми азов экскурсионной деятельности.

Наш проект состоит в том, что данный маршрут не требует больших материальных затрат, при этом носит, на наш взгляд, значительный культурно - познавательный характер.

1. **География проекта:**

МО «Болугурский наслег» Амгинский улус (район) РС(Я)

1. **Дата начала реализации проекта:**

01.09.2021 г

1. **Дата окончания реализации проекта:**

01.10.2024 г.

1. **Целевые группы проекта:**

Дети 10-14 лет (обучающиеся, педагоги, родители), жители Болугурского наслега, гости, туристы

1. **Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной значимости проекта:**

В гражданско-патриотическом воспитании экскурсии играют особую роль. Дети ближе узнают историю своей страны, расширяется кругозор, школьники ощущают себя частью культурного, социального пространства. Воспитание любви и уважения к малой родине идет на основе ярких впечатлений, конкретных исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них эмоциональные переживания. Участники экскурсии в дальнейшем могут стать экскурсоводами пешеходной экскурсии для туристов, гостей наслега.

1. **Цель проекта:**

- создание пешеходного экскурсионного маршрута по родному селу,воспитание любви к родному наслегу средствами экскурсионно-образовательной деятельности.

1. **Ожидаемые результаты проекта:**

Количественные результаты:

В реализации проекта будут участвовать члены клуба «Кэнчээри» (20 детей)

Качественные результаты:

Разработать пешеходный маршрут по памятным местам и улицам наслега. Уметь приобретать первоначальные навыки экскурсионной деятельности. Приобрести навыки работы с краеведческой литературой. Повышение качества активной жизни участников проекта, появление интереса к профессии экскурсовода. Воспитание патриотизма.

1. **Задачи проекта:**

- развитие кружковой деятельности для детей клуба «Кэнчээри»

- расширить знания по истории родного наслега

-приобщение к практическому участию в сборе, хранении информации об объектах и улицах

-воспитание любви и интереса к родной земле и еѐ культурно-историческим достопримечательностям

-повысить культуру общения

-применение полученных знаний в социальной жизни

-составление маршрута пешеходной экскурсии и путеводителя

1. **Партнеры проекта, вид поддержки:**

-Администрация МО «Болугурский наслег»

-Болугурская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов

-Центр культуры им. М.А.Ноговицына

1. **Как будет организовано информационное сопровождение проекта:**

Реализация проекта будет освещаться на информационном официальном сайте МО «Болугурский наслег», на странице в соцсети Инстаграм и ютуб канал библиотеки.

1. **Дальнейшее развитие проекта:**

Создание виртуальной экскурсии по памятным местам с. Болугур. Участники проекта приобретут первоначальные навыки экскурсионной деятельности. Стать волонтерами для младших детей. Создание продукта проектной деятельности – путеводитель.

1. **Руководители проекта:**

Егорова Марианна Иннокентьевна, главный библиотекарь Болугурской сельской библиотеки, Седалищева Марианна Лазаревна, учитель русского языка и литературы БСОШ с УИОП, классный руководитель 7 кл.

1. **Команда проекта:**
2. Кожурова Сахаяна Юдовна, заместитель главы МО «Болугурский наслег»
3. Иванова Александра Дмитриевна, главный бухгалтер
4. Никифоров Тимофей Трофимович, учитель географии БСОШ

**Этапы работы над проектом:**

Работа по разработке маршрута предполагает несколько этапов: подготовительный, практический (основной), аналитический (обобщающий). Каждый из этапов включает пошаговые действия, обеспечивающие результативность работы

I. Подготовительный этап: - изучение краеведческого материала, необходимой литературы, позволяющей выявить направленность и целесообразность будущего проекта, проанализировать создания пешеходного экскурсионного маршрута с целью формирования интереса в изучении культурно-исторических объектов, находящихся на территории наслега.

- выявление экскурсионных объектов для создания маршрута.

- определение круга лиц для сотрудничества по созданию маршрута

II. Основной этап: - создание экскурсионного материала по направлению проекта (работа с краеведческим материалом, беседа с краеведом, работником музея Т.Т.Никифоровым)

- фотографирование исторических объектов сегодня, сравнение со старыми снимками, выводы

- создание презентации

- подготовка экскурсии

Практическая ценность проекта заключается в разработке маршрута по селу, который может быть востребован учащимися, а также людьми, которым интересна данная тема. Экскурсионная группа может передвигаться пешком. Разработанная презентация позволит проводить также заочную (виртуальную) экскурсию по родному селу.

III. Аналитический этап: предполагает выявление недочетов в работе, корректировка маршрута с учетом выявленных замечаний.

1. **Календарный план**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Решаемая задача | Мероприятие | Дата начала | Дата завершения | Ожидаемые итоги |
| 1 | Разработка проекта по месяцам | Ознакомление с проектом членам клуба «Кэнчээри» | 01.09.2021 | 10.09.2021 | Систематическое занятие |
| 2 | Развитие кружковой деятельности для детей клуба «Кэнчээри» | Беседы, встреча со старожилами села, с авторами памятных мест, сбор воспоминаний от родственников знаменитых людей, в честь которых названы улицы | 01.10.2021 | 30.04.2022 | Проект будет проводить занятия для участников клуба. Повышение любви и интереса к родной земле и еѐ культурно-историческим достопримечательностям  -повысить культуру общения  -применение полученных знаний в социальной жизни |
| 3 | Расширить знания по истории родного наслега  -приобщение к практическому участию в сборе, хранении информации об объектах и улицах | Сбор материалов памятных мест по месяцам | 01.10.2021 | 01.03.2022 | Создание продукта проектной деятельности – путеводитель, виртуальную экскурсию |
| 4 | Повысить культуру общения | Встреча, мастер класс со специалистами экскурсоводами, музейных работников | 01.03.2022 | 01.04.2022 | приобретение первоначальных навыков экскурсионной деятельности |
| 5 | -применение полученных знаний в социальной жизни  -составление маршрута пешеходной экскурсии и путеводителя | Пешеходная экскурсия для детей, гостей, туристов | 01.06.2022 | 30.08.2022 | повышение туристической привлекательности не только села Болугур но и туристов и гостей, формирование позитивного имиджа сельских территорий |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Карта пешеходной экскурсии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Памятные места:** | | |
| Участки перемещения по маршруту | Объект показа | Основное содержание информации |
| Памятник «Ким да, туох да умнуллубат» | памятник | Рассказ об участниках ВОВ, история памятника |
| Сквер «Площадь победы» | Сквер, аллея «Албан аат» | Рассказ об участниках ВОВ, награжденные орденами и медалями |
| Памятный обелиск | Памятный обелиск братьям Борисовым | Рассказ о братьях Борисовых, участниках ВОВ |
| Сквер «Ийэ5э сугуруйуу» | Сквер «Ийэ5э сугуруйуу» | История матерей-героинь |
| Спортивная площадка | Сквер «Слава спортсменам» | Рассказ о знаменитых спортсменах |
| Местность «Ус куеллээх» | Георгий бэьэ | Рассказ о Семенове Г.Р., участника ВОВ |
|  |  |  |
| **Улицы:** | | |
| Улица им. Егора Филиппова | Улица и дом где жил Е.Филиппов | Рассказ о Е.Филиппове, участник боевых действий в Чечне |
| Улица им. Павла Егорова | Улица им. Павла Егорова | Рассказ о жизни и деятельности внесший вклад в развитии Болугурского наслега |
| Улица им. И.Неустроева | Улица им. И.Неустроева | Рассказ о И.И.Неустроеве, участника ВОВ внесший вклад в развитии образования. Воспоминание сына М.И.Неустроева |
| Улица им. С.Д.Григорьева | Мемориальная доска (слайд презентация) | Слайд презентация о жизни и деятельности С.Григорьева. |
| Улица им. М.Г.Иванова | Амбар конной базы «Табунная» где работал М.Г.Иванов | Рассказ о жизни и трудовых достижений М.Г.Иванова, участника ВОВ |

Эффективность проекта

При выборе маршрута мы будем стремиться рассказать об историческом наследии нашего села. Эта экскурсия, на наш взгляд, очень полезна учащимся школы начальной и средней группы, поскольку не только интересна и познавательна, но и даѐт возможность ребятам окунуться в историю родного края.